## LohnProject
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
LohnProject | [11 empty] | 2023-03-01 17:38
Цвет | Структура задач |  |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Реализация проекта |  |  |  |  | 2023-03-01 09:00 | 2023-04-14 09:00 |  | 0 | 256 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-03-01 18:16 | Vladislava Frua | проект | LohnProject | 1
| 1.1 |  | Развернуть коробочное ПО |  |  |  | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-09 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2023-03-01 18:16 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта | 2
| 1.1.1 |  |  | Сборка железа |  |  | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-02 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 18:24 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Развернуть коробочное ПО | 3
| 1.1.2 |  |  | Развернуть софт на железе |  |  | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 18:25 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Развернуть коробочное ПО | 3
| 1.1.3 |  |  | Развернуть ПО на железе |  |  | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-07 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 18:26 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта / Развернуть коробочное ПО | 3
| 1.1.3.1 |  |  |  | Настроить форму в коробочном ПО |  | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2023-03-01 18:53 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Развернуть коробочное ПО / Развернуть ПО на железе | 4
| 1.1.3.2 |  |  |  | Протестировать настройки |  | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-07 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 18:56 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Развернуть коробочное ПО / Развернуть ПО на железе | 4
| 1.1.4 |  |  | Связать ПО иными программными продуктами |  |  | 2023-03-08 09:00 | 2023-03-09 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1.3.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 18:26 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта / Развернуть коробочное ПО | 3
| 1.1.4.1 |  |  |  | Загрузить данные в коробочное ПО |  | 2023-03-08 09:00 | 2023-03-08 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2023-03-01 18:57 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Развернуть коробочное ПО / Связать ПО иными программными продуктами | 4
| 1.1.4.2 |  |  |  | Протестировать настройки |  | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 18:57 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Развернуть коробочное ПО / Связать ПО иными программными продуктами | 4
| 1.2 |  | Коробочное ПО развернуто |  |  |  | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:00 | Vladislava Frua | веха | LohnProject / Реализация проекта | 2
| 1.3 |  | Настройка под нужды стейкхолдеров |  |  |  | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-22 18:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:04 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта | 2
| 1.3.1 |  |  | Настройка существующего функционала в коробочном ПО |  |  | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:27 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров | 3
| 1.3.2 |  |  | Тестирование существующего функционала в коробочном ПО конечными пользователями |  |  | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:29 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров | 3
| 1.3.3 |  |  | Определение пути пользователя |  |  | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:30 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров | 3
| 1.3.4 |  |  | Сбор требований стейкхолдеров |  |  | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-21 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3.3 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:31 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров | 3
| 1.3.4.1 |  |  |  | Собрать данные по подразделениям, отделам |  | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:33 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров / Сбор требований стейкхолдеров | 4
| 1.3.4.2 |  |  |  | Сделать в рабочем месте бухгалтера переход от формирования реестра платежей к окну дальнейшей передачи реестра на проверку гл.бухом и подписание руководителем |  | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:36 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров / Сбор требований стейкхолдеров | 4
| 1.3.4.3 |  |  |  | Сделать возможность простановки конкретного ответственного работника (ФИО), сформировавшего реестр |  | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:42 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров / Сбор требований стейкхолдеров | 4
| 1.3.4.4 |  |  |  | Сделать выход в рабочем месте гл.буха на перечень сформированных реестров платежей |  | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.3 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:45 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров / Сбор требований стейкхолдеров | 4
| 1.3.4.5 |  |  |  | Сделать гл.буху кнопки проверки и подписания реестра платежей для возможности дальнейшей отправки в банк |  | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.4 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:47 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров / Сбор требований стейкхолдеров | 4
| 1.3.5 |  |  | Анализ наличия требований и отсутствия требований в коробочном ПО |  |  | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.4.5 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:32 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Настройка под нужды стейкхолдеров | 3
| 1.4 |  | Коробочное ПО настроено под нужды стейкхолдеров |  |  |  | 2023-03-23 09:00 | 2023-03-23 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3.5 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:50 | Vladislava Frua | веха | LohnProject / Реализация проекта | 2
| 1.5 |  | Разработка функционала за пределами коробочного ПО |  |  |  | 2023-03-23 09:00 | 2023-03-29 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:51 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта | 2
| 1.5.1 |  |  | Архитектура (встройка в существующее коробочное решение с учетом необходимости новых библиотек) |  |  | 2023-03-23 09:00 | 2023-03-23 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:55 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта / Разработка функционала за пределами коробочного ПО | 3
| 1.5.1.1 |  |  |  | Предусмотреть Права для бухгалтеров младшего ранга и стажеров – доступ к данным своего филиала - не в периметре данного проекта |  | 2023-03-23 09:00 | 2023-03-23 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2023-03-01 20:26 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Разработка функционала за пределами коробочного ПО / Архитектура (встройка в существующее коробочное решение с учетом необходимости новых библиотек) | 4
| 1.5.2 |  |  | Дизайн функционала, шаблоны документов |  |  | 2023-03-24 09:00 | 2023-03-24 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.5.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:56 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Разработка функционала за пределами коробочного ПО | 3
| 1.5.3 |  |  | Написание кода |  |  | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.5.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:56 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Разработка функционала за пределами коробочного ПО | 3
| 1.5.4 |  |  | Тестирование |  |  | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.5.3 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:56 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Разработка функционала за пределами коробочного ПО | 3
| 1.5.5 |  |  | Окончательная отладка после тестирования (устранение багов) |  |  | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.5.4 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:58 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Разработка функционала за пределами коробочного ПО | 3
| 1.6 |  | Функционал за пределами коробочного ПО разработан |  |  |  | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.5.5 | 0 | 0 | 2023-03-01 19:59 | Vladislava Frua | веха | LohnProject / Реализация проекта | 2
| 1.7 |  | Доработки функционала |  |  |  | 2023-03-30 09:00 | 2023-04-13 18:00 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:11 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта | 2
| 1.7.1 |  |  | Сделать кадровику возможность вести справочник сотрудников - личная карточка с информацией о сотруднике |  |  | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:14 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.2 |  |  | Сделать кадровику возможность работы с табелем: |  |  | 2023-03-31 09:00 | 2023-04-03 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:17 | Vladislava Frua | группа задач | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.2.1 |  |  |  | По умолчанию каждый новый расчетный период (=новый месяц) табель автоматически заполняется как полностью отработанный (=каждый сотрудник отработал месяц полностью) |  | 2023-03-31 09:00 | 2023-03-31 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:18 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала / Сделать кадровику возможность работы с табелем: | 4
| 1.7.2.2 |  |  |  | Затем по точечно по мере поступления изменений - заявление об отпуске, больничные, заявление о выходе в декрет, переводы, увольнения - табель по этому сотруднику автоматически пересчитывается |  | 2023-04-03 09:00 | 2023-04-03 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.2.1 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:19 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала / Сделать кадровику возможность работы с табелем: | 4
| 1.7.3 |  |  | Сделать бухгалтеру возможность работы с расчетными периодами (каждый месяц = расчетный период, в котором будет происходить расчет, предыдущие расчетные периоды недоступны для редактирования) |  |  | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-04 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.2.2 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:20 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.4 |  |  | Сделать бухгалтеру возможность работы с лицевыми карточками (каждый расчетный период (=месяц) создается новая лицевая карточка по каждому сотруднику с результатами начислений/удержаний) |  |  | 2023-04-05 09:00 | 2023-04-05 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.3 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:21 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.5 |  |  | Сделать бухгалтеру возможность Расчета больничного |  |  | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.4 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:23 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.6 |  |  | Сделать интеграцию с АБС - рассчитанные суммы направить на АБС для перечисления на карты сотрудникам |  |  | 2023-04-07 09:00 | 2023-04-07 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.5 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:24 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.7 |  |  | Сделать возможность выгрузки файлов XML для отправки в пенсионный фонд |  |  | 2023-04-10 09:00 | 2023-04-10 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.6 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:25 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.8 |  |  | Написание кода |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.7 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:27 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.9 |  |  | Тестирование |  |  | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-12 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.8 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:28 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.7.10 |  |  | Исправление багов после тестирования |  |  | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-13 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.9 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:28 | Vladislava Frua | задача | LohnProject / Реализация проекта / Доработки функционала | 3
| 1.8 |  | Доработки разработаны |  |  |  | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-14 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.10 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:30 | Vladislava Frua | веха | LohnProject / Реализация проекта | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com