## RACI
Задача | Заказчик | PM | Аналитик | Тимлид (разработка) | Гл. бухгалтер | Разработчик 1 | Разработчик 2 | Разработчик 3 | Тестировщик | Тестировщик 2
Определение бюджета, сроков, содержания проекта | A | R | R | R | C
Сбор требований у заказчика | A | R | R | C | C
Определение KPI проекта | R | A | R | C | C
Формирование Устава проекта | A | R | C | C | I
Формирование ФТ | A | R | R | R | C
Определение целей проекта | R/A | R | C | I | C
Определение ограничений, допущений и границ проекта | A | R | R | C | I
Формирование план графика проекта | A | R | C | R | I
Формирование ИСР | C | A | R | R | I
Составление критериев приемки проекта | R | R/A | C | I | C
Формирование реестра рисков | C | R/A | R | C | I
Актуализация бюджета проекта | A | R | R | C | I
Актуализация план-графика проекта | A | R | C | R | I
Архитектура | I | A | C | R | C | R | R | R | I | I
Выполнение в беклоге задач по разработке | I | C | C | R/A | C | R | R | R | I | I
Тестирование | C | A | C | R | C/R | C | C | C | R | R
Исправление багов |  | I | C | A | C | R | R | R | R | R
Успешный запуск продукта в эксплуатацию | C | A | C | R | C | R | C | C | R | R
Подписание актов приема продукта и закрывающих документов | R | A/R | I | I | I | I | I | I | I | I